## Tabelle1
Vorgang | geschätzte Dauer [Stunden] | eigentliche Dauer [Stunden] | geschätzte Kosten [€] | eingentliche Kosten [€] | Stundenabweichung [Stunden] | Kostenabweichung [€]
Aufwandschätzung machen | 1 | 2.5 | 75 | 187.5 | 1.5 | 112.5
Pflichtenheft erstellen | 3 | 5 | 225 | 375 | 2 | 150
Kundengespräche führen | 2 | 1 | 150 | 75 | 1 | 75
Design der Seite programmieren | 6 | 1 | 450 | 75 | 5 | 375
Inhalt einfügen | 1 | 7.5 | 75 | 562.5 | 6.5 | 487.5
Feher finden und korrigieren | 0.5 | 0.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0
Feinheiten verbessern | 0.5 | 2 | 37.5 | 150 | 1.5 | 112.5
Gesamt | 14 | 19.5 | 1050 | 1462.5 | 5.5 | 412.5
Stundensatz | 75
Gesamtpreis | 1462.5